## Mission 01
Activité | Libellé |  | Document(s) fourni(s) | CP | Dev1 | Dev2 | Dev3 | Dev4 | Livrable | Activité(s) (code - libellé)
| Tâche | Libellé
A1 | Prise en compte du contexte
| T1 | Prendre connaissance du cahier des charges de l’application de gestion des médicaments | GsbMed_CahierDesCharges.doc GestMed_BD_GMedi.mcd ScriptMedicament.sql CodeEquipe_CompteRenduMission_Numéro.docx | X | X | X | X | X
| T2 | Prendre connaissance des normes de développement | NormeDevlptPHP.doc | X | X | X | X | X
A2 | Gestion de versions
| T1 | Rédaction de la solution technique et d'utilisation de l'outil client de subversion (Y intégrer la définition d'un logiciel de gestion de version) | SubVersion_AccesPosteClient.docx |  | X |  | En support | En support | Subversion : Documentation technique et d'utilisation
| T2 | Rédaction de la solution technique et d'utilisation d'un autre outil (libre choix) (Y intégrer la définition d'un logiciel de gestion de version) |  |  |  | X | En support | En support | Autre outil : Documentation technique et d'utilisation
| T3 | Rédaction du dossier de choix de la solution technique | Git = trvail online et Sub = en local | X |  |  |  |  | Documentation du choix de la solution technique incluant les modalités d'accès par la DSI
A3 | Gestion de projets
| T1 | Choix de l'outil de gestion de projet |  | X
| T2 | Création du projet / taches / acteurs / affectation pour l'intégralité du projet |  | X
A4 | Les données
| T1 | Concevoir les différentes entités et générer la BD sous MySQL |  | X
| T2 | Réaliser les procédures de reprise des données en mode "programmation en binome / Pair Programming" |  | En support * | X | X | X | X
| T3 | Mettre à jour le DST | DST_Modele.docx | X |  |  |  |  | DST
A5 | Les fonctionnalités
| T1 | Description de la fonctionnalité de gestion des familles : La description de chaque fonctionnalité devra être réalisée selon les caractéristiques données dans le DSF MAIS, dans un premier temps, dans un document indépendant du DST |  | X
| T2 | Description de la fonctionnalité de gestion des compositions |  |  | X
| T3 | Réalisation de la gestion des familles (La réalisation d'une fonctionnalité doit être faite en programmation en binôme. Aucun des membres du binome ne doit être celui a rédigé les spécifications) |  |  |  | X (Dev1)
| T4 | Réalisation de la gestion des compositions |  |  |  |  | X (CP)
| T5 | Mise à jour du DSF | DSF_Modele.docx | X |  |  |  |  | DSF
| T6 | Rédaction de la documentation utilisateur (A affecter par le CP) | [5 empty] | X | Documentation utilisateur
A6 | Suite du projet (Affectation des tâches à réaliser par le CP)
| T1 | Réalisation des fonctionnalités manquantes |  | SUP | SUP | X | X | SUP
| T2 | Mise à jour de la documentation |  | X | SUP | SUP | SUP | X | Documentations
A7 | Installation et déploiement du site web
| T1 | Déploiement en ligne du site |  | X
| T2 | Rédaction de la documentation technique d'installation en local et du déploiement en ligne du site réalisé. |  |  | X |  |  |  | Documentation technique
Le CP a en charge d'affecter les tâches
En fonction des compétences de chacun, le CP peut décider de changer les développeurs chargés de la tâche